## 首页
人员 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 目标模块 | 备注
陈建滔 | 2018年4月25日14:26:51 |  | 模块开发 | 阵容
陈建滔 | 2018年4月25日14:27:14 | 2018年4月25日14:29:52 | 模块修改 | 阵容 | 出现交换球员不成功的BUG
陈建滔 | 2018年4月25日14:28:02 | 2018年4月25日14:29:54 | 模块修改 | 阵容 | 添加交换球员出现特殊特效

## 阵容
开发类型 | 用例描述 | 用例ID | 子用例描述 | 开发人员 | 预计用时 | 实际用时 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注 | 维护人员 | 维护内容 | 维护人员 | 维护内容
前端 | 上阵 | 1 | 场上球员与场下球员交换 | 陈建滔 | 1天 | 2天 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 延时一天 | 中间处理发布应用宝的公测包，延误一天 | 高道福 | 添加交换成功特效 | 吴涛 | 删除交换成功特效
|  | 2 | 场上球员与仓库球员交换
|  | 3 | 场下球员与仓库球员交换
|  | 4 | 修改球队工资帽 | 高道福 | 1天 | 0.5天 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 提前完成 | 后台协议联调顺利，提前一天 | 吴涛 | 维护文字颜色
|  | 5 | 加载特效 | 吴涛 | 0.5天 | 0.5天 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 按时完成 | 正常完成
|  | 6 | 仓库球员制卡 |  | 0.5天 | 0.5 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  | 未完成
后端 | 上阵 | 1 | 场上球员与场下球员交换
|  | 2 | 场上球员与仓库球员交换